Príloha č.2: Príklad časového harmonogramu jednotlivých aktivít Programu na rozvoj domáceho kompostovania

| Aktivity: | Prípravná fáza |  |  | Realizačná fáza |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrolná fáza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | 7/2014 | 8/2014 | 9/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 |
| Prieskum u verejnosti o nakladaní s BRKO | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Výber a školenie kompost majstrov | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaobstaranie drviča |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požičiavanie drviča obyvateľom |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zaobstaranie kompostérov | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava informačných materiálov | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava dohody o kompostovaní | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava informačného listu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava súťaže "Nádoba bez BRKO" | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbory odpadov |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Prednášky o kompostovaní |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdávanie kompostérov |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzatváranie Dohôd |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizácia súťaže "Nádoba bez BRKO" |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Kontrola dodržiavania podmienok Dohody |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osveta od domu k domu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poradenstvo o kompostovaní |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vyhodnotenie súťaže "Nádoba bez BRKO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Vyhodnotenie výsledkov aktivít projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Medializácia projektu (noviny, TV, rozhlas) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |